УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Репенская СОШ»

__________  Е.Г. Острякова

«10» января 2025г. №  4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей  «Точка роста» в 2024-2025 году на базе

МБОУ «Репенская СОШ»

| ## № | ## Наименование мероприятия | ## Выход | ## Ответственный | ## Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Организационные мероприятия: |  |  |  |
|  | ## -изучение нормативно правовых документов по вопросу создания ## Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024-2025 году; ## -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста» | ## Проекты оформления кабинетов | ## Директор школы, учителя физики, химии, биологии | ## Декабрь- январь |
|  | ## Разработка и утверждение нормативных документов создания и функционированию ## Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024-2025 году: ## - приказ «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024-2025 году на базе ## МБОУ «Репенская СОШ»; ## - плана мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности; ## - Положения о Центре « Точка роста»; ## - Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»; | ## Приказ по школе, Положение, ## «Дорожная карта» | ## Директор школы, руководитель Центра | ## Декабрь- январь |
|  | ## Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста» | ## Распорядительный акт отдела образования | ## Директор школы, учителя физики, химии, биологии | ## Апрель май |
|  | ## Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста» | ## Подписание акта выполненных работ | ## Директор школы, учителя физики, химии, биологии | ## Июль |
| ## 2 | ## Информационно-разъяснительное сопровождение |  |  |  |
|  | ## создание раздела Центр «Точка роста» на официальном сайте образовательной организации | ## Сайт ОО | ## руководитель Центра, учителя химии, биологии, физики | ## Январь-февраль |
| ## 3 | ## Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |
|  | ## Участие руководителей и педагогических работников в тематических вебинарах и образовательных мероприятиях, проводимых федеральными и региональными операторами |  | ## Директор школы, учителя физики, химии, биологии | ## Январь-март |
|  | ## Повышение квалификации педагогов центра «Точка роста» по программам, соответствующим направленности центра «Точка роста» | ## Свидетельство курсов повышения квалификации | ## Директор школы, учителя физики, ## химии, биологии | ## Май-июнь |
|  | ## Разработка программ, реализуемых в центре «Точка роста» с учётом методических материалов и рекомендаций | ## Рабочие программы учебных предметов, занятий внеурочной деятельности, доп.образования | ## Учителя физики, ## химии, биологии, педагоги доп.образования | ## Июнь–август |
|  | ## Составление расписания и графика работы в соответствии с образовательными траекториями | ## Нормативный документ ОО | ## руководитель Центра | ## Сентябрь |
| ## 4 | ## Организация образовательного процесса |  |  |  |
|  | ## Открытие Центра | ## Локальный акт | ## Директор школы | ## Сентябрь |
|  | ## Организация образовательного процесса по предметам: ## - «Физика»; ## - «Химия»; ## - «Биология» с использованием приобретённого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания | ## Локальный акт | ## Учителя физики, ## химии, биологии, | ## В течение учебного года |
|  | ## Организация обучения детей по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» | ## Локальный акт | ## Педагоги доп.образования | ## В течение учебного года |
|  | ## Подготовка обучающихся: ## - к муниципальным и региональным конкурсным мероприятиям; ## - к участию во всероссийской олимпиаде школьников и т.п. | ## Индивидуальные маршруты подготовки | ## Педагоги центр ## «Точка роста» | ## В течение учебного года |
| ## 5 | ## Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий |  |  |  |
|  | ## Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров « Точка роста» | ## Приказ по школе | ## Руководитель центра «Точка роста» | ## сентябрь |
|  | ## Подведение итогов работы центра «Точка роста» | ## Аналитический отчёт | ## Руководитель центра «Точка роста» | ## июнь ## 2025 |
|  | ## Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста» | ## Мониторинг на сайте ОО | ## Руководитель центра «Точка роста» | ## 1 раз в квартал |